## Sheet1
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค.62- มี.ค.63 ปีงบประมาณ 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
ลำดับที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ |  | ผลการดำเนินการ |  |  |  | แผนการจ่ายเงิน
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
| งาน/โครงการ | รายการ | จำนวน | จัดหาโดยใช้ | ประกาศสอบ | ลงนามใน | การส่งมอบ | งบประมาณ | เงินนอกงบ | เป็นไปตาม | ไม่เป็นไปตาม | หมายเหตู
|  |  | (หน่วยนับ) | วิธี | ราคา/ประกวด | สัญญา |  |  | ประมาณหรือ | แผน (/) | แผน (/)
เงินสมทบ
[5 empty] | (วัน/เดือน/ปี) | (วัน/เดือน/ปี) | (วัน/เดือน/ปี) | ( บาท) | (บาท)
ครุภัณฑ์สำนักงาน
1 | สำนักปลัด | จัดซื้อเครื่องปรินเตอร์ | 2 เตรื่อง | เฉพาะเจาะจง | - | 1962-10-04 | 1962-10-07 | 17800 | - | /
2 |  | เครื่องคอมพิวเตอร์ | 1 เครื่อง | " | - | 1962-10-04 | 1962-10-07 | 23000 | - | /
3 | " | เครื่องถ่ายเอกสาร | 1 เครื่อง | " | - | 1962-10-04 | 1962-10-18 | 180000 | - | /
4 | " | เครื่องปรับอากาศ | เครื่อง | " | - | 1962-10-07 | 1962-10-08 | 94000 | - | /
5 | กองคลัง | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ | 2 เครื่อง | " | - | 1962-10-17 | 1962-10-29 | 17800 | - | /
6 | " | เครื่องคอมพิวเตอร์ | 2 เครื่อง | " | - | 1962-10-17 | 1962-10-29 | 46000 | - | /
7 | สำนักปลัด | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | - | " | - | 1962-10-17 | 1962-10-22 | 158300 | - | /
8 | " | โต๊ะประชุมสภา | 3 ชุด | " | - | 1962-10-17 | 1962-10-24 | 24000 | - | /
9 | " | พัดลมตั้งโต๊ะ | 2 ตัว | " | - | 1962-10-17 | 1962-10-24 | 10000 | - | /
10 | " | ตู้ทำน้ำเย็น | 4 เครื่อง | " | - | 1962-12-11 | 1962-12-12 | 36000 | - | /
11 | กองส่งเสริมการเกษตร | เครื่องคอมพิวเตอร์และปรินเตอร์ | 2 เครื่อง | " | - | 1962-12-23 | 1962-12-26 | 31900 | - | /
12 | สำนักปลัด | ก่อสร้างศาลพระพรม พระภูมิ | 1 หลัง | " | - | 1962-12-20 | 1963-01-02 | 90000 | - | /
13 | สำนักปลัด | ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ร.10 , สมเด็จพระราชินิ | 1ซุ้ม | " | - | 1962-11-27 | 1962-12-11 | 250000 | - | /
14 | กองสวัสดิการฯ | คอมพิวเตอร์ | 1 เครื่อง | " | - | 1963-01-06 | 1963-01-21 | 24000 | - | /
15 | สำนักปลัด | โต๊ะประชุมสภา | 44 ชุด | " | - | 1963-01-06 | 1963-02-20 | 57500 | - | /
16 | กองคลัง | เครื่องปรับอากาศ | 3 เครื่อง | " | - | 1963-01-08 | 1963-02-13 | 71500 | - | /
17 | ป้องกันฯ | คอมพิวเตอร์ | 1 เครื่อง | " | - | 1963-01-24 | 1963-01-28 | 22000 | - | /
18 | " | เครื่องปรินเตอร์ | 1 เครื่อง | " | - | 1963-01-24 | 1963-01-28 | 8000 | - | /
19 | " | เครื่องสำรองไฟ | 1 เครื่อง | " | - | 1963-01-24 | 1963-01-28 | 5000 | - | /
20 | สำนักปลัด | คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ้ค | 1 เครื่อง | " | - | 1963-01-24 | 1963-01-27 | 21000 | - | /
21 | กองคลัง | โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ | 3 เครื่อง | " | - | 1963-01-24 | 1963-02-07 | 18000 | - | /
22 | " | ตู้เหล็กเก็บเอกสาร | 1 เครื่อง | " | - | 1963-01-24 | 1963-02-07 | 7900 | - | /
23 | กองช่าง | โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ | 5 ชุด | " | - | 1963-03-03 | 1963-03-12 | 30000 | - | /
24 | " | แบบหล่อคอนกรีต | 1 ชุด | " | - | 1963-03-03 | 1963-03-12 | 5000 | - | /
25 | " | ซื้อสายวัดระยะ | 1 ชุด | " | - | 1963-03-03 | 1963-03-12 | 15000 | - | /
26 | " | เทปวัดระย | 1 ชุด | " | - | 1963-03-03 | 1963-03-12 | 10000 | - | /
27 | กองการศึกษาฯ | โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ | 4 ชุด | " | - | 1963-03-05 | 1963-03-16 | 24000 | - | /
28 | " | เครื่องปรับอากาศ | 2 เครื่อง | เฉพาะเจาะจง | - | 1963-03-05 | 1963-03-11 | 56000 | - | /
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค.62- มี.ค.63 ปีงบประมาณ 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
ลำดับที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ |  | ผลการดำเนินการ |  |  |  | แผนการจ่ายเงิน
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
| งาน/โครงการ | รายการ | จำนวน | จัดหาโดยใช้ | ประกาศสอบ | ลงนามใน | การส่งมอบ | งบประมาณ | เงินนอกงบ | เป็นไปตาม | ไม่เป็นไปตาม | หมายเหตู
|  |  | (หน่วยนับ) | วิธี | ราคา/ประกวด | สัญญา |  |  | ประมาณหรือ | แผน (/) | แผน (/)
เงินสมทบ
[5 empty] | (วัน/เดือน/ปี) | (วัน/เดือน/ปี) | (วัน/เดือน/ปี) | ( บาท) | (บาท)
ครุภัณฑ์สำนักงาน
1 | กองคลัง | ตู้รางเลื่อน | 1 หลัง | เฉพาะเจาะจง | - | 1963-03-06 | 1963-03-12 | 65000 | - | /
2 | กองการศึกษาฯ | เครื่อง DLTV | 1 เครื่อง | " | - | 1963-03-24 | 1963-04-03 | - | 30500 | /
3 | " | ตู้เหล็กบานเลื่อน | 3 หลัง | " | - | 1963-03-31 | 1963-04-07 | 16500 | - | /
4 | " | เครื่องปรินเตอร์ | 1 เครื่อง | " | - | 1963-03-31 | 1963-04-07 | 8900 | - | /
5 | กองสวัสดิการสังคม | ตู้เก็บเอกสาร | 2 หลัง | " | - | 1963-03-31 | 1963-04-07 | 11000 | - | /
6 | " | โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ | 1 เครื่อง | เฉพาะเจาะจง | - | 1963-03-31 | 1963-04-08 | 6000 | - | /